## Rétroplanning
Rétroplanning de votre Semaine de la QVCT
Modèle Coach Me Happy · 5 étapes, de 3 mois avant au bilan
Les cellules sur fond pêche clair sont à remplir. Dans Google Sheets : Fichier > Importer, ou ouvrez le fichier puis Fichier > Enregistrer au format Google Sheets.
Étape | Quand | Action | Responsable | Échéance | Statut | Notes
1. Cadrer | J-12 semaines | Définir 2 ou 3 objectifs (stress, cohésion, prévention, équilibre pro/perso…) |  |  | À faire
1. Cadrer | J-12 semaines | Constituer l'équipe projet : RH, CSE, communication, ambassadeurs volontaires |  |  | À faire
1. Cadrer | J-12 semaines | Fixer le budget (modèle de budget Coach Me Happy) |  |  | À faire
1. Cadrer | J-10 semaines | Choisir un fil rouge pour la semaine et le faire valider par la direction |  |  | À faire
2. Programmer | J-8 semaines | Lister les formats envisagés : ateliers, conférences, pauses bien-être, défis collectifs |  |  | À faire
2. Programmer | J-8 semaines | Demander les devis et réserver les intervenants |  |  | À faire
2. Programmer | J-6 semaines | Bâtir le programme jour par jour (onglet « Programme de la semaine ») |  |  | À faire
2. Programmer | J-6 semaines | Réserver les salles et prévoir une version à distance pour les autres sites |  |  | À faire
3. Communiquer | J-4 semaines | Envoyer l'e-mail d'annonce (kit de communication) |  |  | À faire
3. Communiquer | J-3 semaines | Diffuser le programme détaillé et ouvrir les inscriptions |  |  | À faire
3. Communiquer | J-3 semaines | Briefer les managers pour qu'ils relaient et libèrent du temps |  |  | À faire
3. Communiquer | J-3 semaines | Afficher dans les espaces communs, publier sur l'intranet |  |  | À faire
4. Préparer | J-2 semaines | Confirmer horaires, salles et besoins matériels avec chaque intervenant |  |  | À faire
4. Préparer | J-2 semaines | Tester la visio et les liens de connexion |  |  | À faire
4. Préparer | J-1 semaine | Envoyer le rappel aux inscrits et vérifier les quotas par atelier |  |  | À faire
4. Préparer | J-1 semaine | Préparer le questionnaire de satisfaction et son QR code |  |  | À faire
5. Animer et mesurer | Semaine J | Accueillir les intervenants 30 minutes avant chaque animation |  |  | À faire
5. Animer et mesurer | Semaine J | Prendre des photos et recueillir des verbatims (avec accord) |  |  | À faire
5. Animer et mesurer | J+1 semaine | Envoyer le questionnaire et le message de remerciement |  |  | À faire
5. Animer et mesurer | J+3 semaines | Partager le bilan et choisir 2 ou 3 actions à poursuivre dans l'année |  |  | À faire
|  | Avancement (actions faites / total) | 0%

## Programme de la semaine
Programme de votre Semaine de la QVCT
Modèle Coach Me Happy · un exemple rempli, puis votre semaine
Les cellules sur fond pêche clair sont à remplir. Dans Google Sheets : Fichier > Importer, ou ouvrez le fichier puis Fichier > Enregistrer au format Google Sheets.
Jour | Date | Thème du jour | Animation | Horaire | Lieu ou lien | Format | Intervenant | Public | Inscription
Exemple |  | Santé mentale | Atelier gestion du stress | 12h30-13h30 | Salle Rivière | Présentiel | Coach Me Happy | Tous | Oui, 15 places
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi